## page d'accueil
Eléments	Observations	Réponses MKU	Retours 27/01/2022
Header	manque la phrase d'accroche > comment l'administrer ?	c’est réglé	OK
	Améliorer au maximum la définition du logo car il y a un effet "contour" non souhaité	c’est réglé	Ok
	Centrer le texte « Prénom NOM » dans le bouton en haut à côté de déconnexion.		Nouvelle demande.
Bandeau actu	lien En savoir + ? Comment l'afficher au bout du bandeau.	ce n’est pas possible, cet élément fait partie du texte et sera affiché à l’endroit où vous l’ajoutez dans le texte.	Sur les maquettes,le « en savoir + » a été validé à droite. Existe t’il une solution ?
	Quid des autres pictos sollicités pour ce bandeau ?	à venir	En attente
Pictogramme du menu principal	Il manque un filet noir sous les derniers items de chaque catégories (exemple "collecte d'encombrants à la demande")	à venir	OK
	marges au-dessus et en_dessous à ajouter (voir maquette)	à venir	OK
bloc bleu "code de suivi"	aligner verticalement le texte sur le titre (voir maquette) – Aligner verticalement les informations sur le code de suivi au titre « Code de suivi ».	le choix a été fait de le mettre plus bas, pour des raisons d’accessibilité, qui demandent une hiérarchisation des titres	Harmoniser sur la colonne de gauche, les interlignages entre les titres et les paragraphes, conformément à la maquette (réduire l’interlignage). Proposition de modification du texte du bloc code de suivi : Un code de suivi peut être associé à vos demandes pour faciliter vos échanges avec les services. Pour retrouver une demande, indiquez son code de suivi ci-dessous.
	arrondir légèrement les coins du bouton OK (voir maquette)	à venir	OK. Lorsque le bouton devient jaune, est-il possible que la police devienne noire ? + Insérer un espace entre le champ de saisie et le bouton, conformément à la maquette.
	augmenter la graisse du titre (voir maquette)	La graisse du titre est cohérente avec la graisse des autres blocs (comme le bloc "En 1 clic", si on change ici, ça change la graisse des titres de tous les blocs.	Harmoniser l’épaisseur du « trait » précédant « Code de suivi » et « en un clic ».
bloc "En 1 clic"	augmenter la graisse du titre (voir maquette)	La graisse du titre est cohérente avec la graisse des autres blocs (comme le bloc "En 1 clic", si on change ici, ça change la graisse des titres de tous les blocs.	OK
	les filets ne sont pas noirs mais gris dans la maquette validée	Il faut choisir. Ce type de bloc présente des filets noires dans la page 'mon compte'. Ce sont tous les 2 des blocs que j'appelle "button-links-list". choisir filets noirs ou gris, mais ils seront standard sur toute la plateforme.	Filets bien passés en gris. Notre choix : Sur tous les blocs,harmoniser : Filets gris et blocs jaunes au survol, sans contour.
Footer	supprimer le bandeau blanc sous le footer	à venir	OK en desktop. Toujours présent en responsive.
	les logos Caen et Caen la mer pixellisent (accès au logo Ville : https://caen.fr/logotheque)	logo Caen changé, ça se passe ici : https://portail-caen-la-mer.test.entrouvert.org/manage/pages/1/#cell-data_textcell-2	Nous avons intégré des images de meilleure qualité.
	les logos Caen et Caen la mer devraient être cliquables vers les sites des collectivités	c’est fait	OK
Menu Burger	décaler le logo du menu burger sur la gauche (il est trop collé à droite)	à venir	OK
	la croix pour fermer le menu doit être noire (elle est blanche avec contours noirs), et bords arrondis	elle est bien noire sur fond blanc, tu as un écran HDPI ?	Voici ce qui s’affiche. Il faut qu’elle soit pleine.
	cacher les items "Mes demandes" et "Mon porte-documents" pour les utilisateurs non connectés	on ne peut pas faire cela	OK
	Manque le lien du bas "déconnexion" (voir maquette)	on évite généralement d’ajouter le lien ici, surtout qu’il est déjà en haut à droite	OK
	Toutes les catégories ne sont pas reprises dans le menu burger	non en effet, j’en ai ajouté quelques unes, à vous de compléter en ajoutant des pages dans combo et en pensnat à bien les inclure dans le menu	OK
	Comment administre-t-on les liens du menu burger ? Comment créer les liens vers les pages ?	en ajoutant des pages dans combo : https://portail-caen-la-mer.test.entrouvert.org/manage/	OK
	Tester la flèche de défilement une fois que tous les liens ont été intégrés		Il n’y aucune fonctionnalité pour dérouler le menu burger. Idem en responsive.
Page de contenu	J’ai créé une page de contenu dans le menu burger mais les élements que j’y insère ne s’affichent pas.		Nouvelle demande.
RESPONSIVE DESIGN
Footer	Les logos devraient être alignés verticalement (Capture 1) / A harmoniser, quel que soit le téléphone + le postionnement du mobile/Tablette (Portrait/paysage)	On n’arrivera pas à reproduire parfaitement la maquette sur le footer, qui n’a pas du tout tenu compte des grilles. Il vaut peut-être mieux s’affranchir de la maquette pour essayer d’avoir quelque chose de joli partout, plutôt que du bricolage. Mon conseil : répartir en 3 parties le footer, un tiers pour le logo de la ville, 1/3 pour le logo de l’agglo et 1/3 pour les liens	C’est dommage que l’agence n’ait pas fait une proposition adaptée aux contraintes du portail. OK pour ta proposition.
	Incomplet sur Ipad (Capture 2)	c’est réglé	OK
En 1 clic	A supprimer sur mobile et tablette	c’est supprimé sur mobile, sur tablette ce sera en fonction de la résolution	OK
Catégories	Sur Ipad, un filet bleu apparait sur la catégorie ouverte.	le filet bleu est nécessaire pour des raisons d’accessibilité, mais on va le passer en orange	C’est toujours bleu. Ok pour le passer en orange.

## page formulaire
Eléments	Observations	Réponses MKU	Retours 27/01/2022
https://demarches-caen-la-mer.test.entrouvert.org/papiers-citoyennete/demande-acte-de-naissance/?cancelurl=https%3A//portail-caen-la-mer.test.entrouvert.org/
équilibre entre les 2 colonnes	Différence entre la taille des colonnes de la maquette et le site > 2 solutions / > ajuster la taille des colonnes si c'est possible (élargir la colonne de gauche) / > Les éléments doivent être ajustés au mieux pour éviter les titres sur 2 lignes : Code de suivi / noms des étapes	je ne comprends pas la demande	OK. Ca a été corrigé. Mettre le numéro d’étape en gras sur le responsive (Ex : 1/5 tout en gras)
bloc "Infos"	nous n'avons pas la classe correspondante à la maquette (texte rouge sur fond blanc)	à venir	En attente. Pourras-tu nous transmettre la liste de toutes les classes CSS avec les correspondances/rendus ?
bloc "code de suivi"	à aligner sur le titre de la page (voir maquette))	le choix a été fait de le mettre plus bas, pour des raisons d’accessibilité, qui demandent une hiérarchisation des titres	OK
bloc "étapes"	les numéros sont suivis d'un tiret, pas d'un trait vertical (voir maquette)	on n’a pas la possibilité de faire ce tiret, en standard on un ce séparateur vertical, qui peut être enlevé	OK
RESPONSIVE DESIGN
Code suivi	Devrait être au dessus de l'étape de la démarche (Capture 4) / A adapter au cadre (Se caler sur la largeur)	Ce n’est pas possible	A finalement été positionné au bon endroit.
Titre du formulaire	Titre décalé sur la version IPAD. Capture 7.	Pas reproduit	OK
Chapeau + Liens + alerte	Comment intégrer les éléments du chapeau (en gras) et les liens (en violet) et les alertes (en rouge avec picto), entre le titre et la 1ère étape du formulaire ? (Capture 5)	ça arrive	En attente. Pourras-tu nous transmettre la liste de toutes les classes CSS avec les correspondances/rendus ?
Champs	Adapter (élargir) la taille des colonnes des champs sur tablette (Capture 6)	Comment ça élargir ? La longueur dépend de ce que vous avez paramétré dans le formulaire. Si vous n’avez rien paramétré (grid-1-…), une taille automatique	OK
	Prévoir un interlignage conforme à la maquette, quels que soient les champs. Exemple : Capture 8 = "Merci de joindre le justificatif de la qualité de représentant légal" trop collé au cadre d'insertion de fichier.	à venir	Exemple à rectifier
	Sur IPAD, sur le champ liste, le premier objet est écrit en plus petit (Un acte d'état civil). Capture 10.	Nous n’avons pas la main là-dessus, tous les intitulés sont programmés de la même manière, ce doit être un problème d’interprétation sur ipad	OK
Bloc étape	Trop imposant. Réduire les marges les marges en hauteur.	à venir	OK
	Si pas de page dans le formulaire, la 1ère étape est automatiquement « Edition ». Peut-on supprimer les étapes si formulaire sur une seule page ? / Si impossible, peut-on changer le mot « Edition » par « Votre demande ».	On ne peut rien toucher ici	OK
Champ commentaire d'un formulaire	Même classe CSS (pk-information) mais parfois en bleu et parfois en jaune. Pourquoi et comment ? Capture 9.	Le 2e bloc a une classe « pk-attention » et non « pk-information »	OK

## Page mon compte
Eléments	Observations	Réponses MKU	Retours 27/01/2022
bloc "gestion du compte"	Au survol, les boutons « Gestion du compte » grossissent	à venir	Notre choix : Sur tous les blocs,harmoniser : Filets gris et blocs jaunes au survol, sans contour.
bloc "France Connect"	Ajouter un espace entre « Se lier avec un compte FranceConnect » et le bouton « FranceConnect »	ce bloc n’est pas administrable	OK
Colonnes	Sur les maquettes validées, il était prévu un léger filet gris pour séparer les 3 colonnes	il n’est pas possible d’ajouter ce filet	OK

## page connexion
éléments	observations	réponses
3 colonnes	Supprimer la colonne LDAP pour les citoyens / Il ne doit y avoir que 2 colonnes, conformément à la maquette : / France connect / Connexion avec ID et MDP	on l’enlèvera pour la mise en prod	A contrôler en prod.